ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД

| № | Содержание деятельности | Форма работы | Термин выполнения | Ответствен ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Сформировать сметы расходов и бюджетный запрос на 2023 год согласно доведённых лимитов СУФД. | Заявка | поквартально | Директор Завхоз, Комитет по конкурсным закупкам |
| 8.2. | Организовать закупочную деятельность в рамках исполнения ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) | Работа на ЭТП | январь 2023 |  |
| 8.2. | Утвердить штатное расписание | Расписание | поквартально | Директор |
| 8.3. | Материально – техническое обеспечение образовательного процесса, режима здоровых и безопасных условий труда и обучения согласно сметам и помесячному плану ассигнований | Мероприятия | По плану | Директор Методист Завхоз |
| 8.4. | Провести: - годовую инвентаризацию материальных ценностей; | Приказ | 4 квартал 2023 | Директор Завхоз |
| 8.4.1 | - текущий ремонт в здании; | Ремонт | По плану | Завхоз Техперсонал |
| 8.4.1.1. | - укладку линолеума в помещениях и учебных классах; |  | 1 квартал 2023 |  |
| 8.4.1.2 | - установку ёмкости для воды в санитарном помещении; |  | 2 квартал 2023 |  |
| 8.4.1.3 | - ремонт входной площадки здания учреждения. |  |  |  |
| 8.4.2 | - профилактический осмотр инженерных коммуникаций: системы водоснабжения, электросети и канализации; | Осмотр | Май-август 2023 | Завхоз Техперсонал |
| 8.4.3 | - гидравлические испытания системы отопления; | Контракт, госповерка | 3 квартал 2023 | Завхоз |
| 8.4.4 | - генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств; | Уборка | Не реже 1 раза в неделю | Завхоз Техперсонал |
| 8.4.5. | - перезарядку огнетушителей. | Заявка Контракт | 3-й квартал 2023 | Директор Завхоз |
| 8.5. | Принять участие: - в неделях, месячниках пожарной безопасности, охраны труда, правил дорожного движения. | Смотры, инструктажи, конкурсы | В течении года | Директор Профоргани затор |
| 8.6. | Организовать: - осенние работы и субботники по уборке территории; - подготовку здания к устойчивому и бесперебойному функционированию в осенне – зимний период. | Уборка Осмотр, ремонт | Посезонно | Завхоз Техперсонал |
| 8.7. | Обеспечить: - проведение дератизации и вывоза ТБО; - младший технический персонал хозяйственным инвентарем, дезсредствами и прочим; - ремонт прибора учета тепловой энергии; - обучение отвественных лиц и посещение семинаров по вопросам экономической и административнохозяйственной деятельности. | Заявка, контракт | Ежекварталь но, согласно смете При наличии финансирова ния В течении года | Завхоз Завхоз Завхоз Директор Завхоз Методист |
| 8.8. | Своевременно заключить: - контракты с подрядчиками; - договора с образовательными организациями о сотрудничестве на 2023 - 2024 учебный год; | контракт договор | По плану ассигнова ний, По учебному плану | Директор Методист Завхоз Директор Методист Педагоги |
| 8.9. | Осуществлять контроль: - расходования электроэнергии и соблюдения лимитов потребления энергоресурсов; - своевременной проверки замеров сопротивления изоляции электропроволов и силовых линий; -соблюдения комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий. | Журналы учёта Акты | Согласно плану экономии энергосерсов Постоянно | Завхоз Завхоз, технический персонал |